## Bienes-Obra (2)
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVIVIENDA
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA 33
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
23200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3C |  | PC-CON-001 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  | 230000
23350 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION | 2C |  | PC-CON-002 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  | 50025
23360 | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 2C |  | PC-CON-OO3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  | 50025
23500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 2C |  | PC-CON-020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-06-11 | 2015-06-11 |  |  | 37500
24900 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 3C |  | PC-CON-018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-28 | 2015-08-28 |  |  | 575000
24600 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2C |  | PC-CON-004 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-07-20 | 2015-07-20 |  |  | 40000
25100 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 3C |  | PC-CON-021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-02 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |  |  | 186630
25300 | SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 3C |  | PC-CON-014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-14 | 2015-08-14 |  |  | 1800000
25400 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 3C |  | PC-CON-015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-11 | 2015-08-11 |  |  | 200000
25700 | SERVICIO DE INTERNET | 3C |  | PC-CON-OO5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  | 212208
29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 3C |  | PC-CON-016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-04 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 |  |  | 785000
31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 2C |  | PC-CON-022 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-07 |  |  | 15180
31130 | AGUA PURIFICADA | 2C |  | PC-CON-023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-07 |  |  | 6000
32300 | PRENDAS DE VESTIR | 3C |  | PC-CON-006 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-07-04 | 2015-07-04 |  |  | 207000
33100 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2C |  | PC-CON-017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 |  |  | 46000
33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3C |  | PC-CON-007 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-07-04 | 2015-07-04 |  |  | 793500
33400 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2C |  | PC-CON-024 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |  |  | 5750
33500 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | COMPRA DIRECTA |  | CD-CON-OO1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  | 8000
33700 | ESPECIES, TIMBRADAS Y VALORES | COMPRA DIRECTA |  | CD-CON-OO2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-19 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-01 | 2015-06-01 |  |  | 6600
34400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 3C |  | PC-CON-026 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-04 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-09 | 2015-08-09 |  |  | 82800
35500 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2C |  | PC-CON-008 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  | 10000
35650 | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | 2C |  | PC-CON-009 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  | 24000
39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 2C |  | PC-CON-025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-03 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2015-09-11 |  |  | 34350
39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 2C |  | PC-CON-010 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  | 40000
39400 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2C |  | PC-CON-027 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-03 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2015-09-11 |  |  | 5750
39610 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3C |  | PC-CON-011 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  | 240000
|  | LPN |  | LPN-CON-001 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-13 | 2015-08-21 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 24/082015 | 24/082015 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-09-01 |  |  | 660000
42110 | MUEBLES VARIOS DE OFICINA | LP |  | LP-CON-001 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-07 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-14 | 2015-09-14 |  |  | 405000
42120 | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 2C |  | PC-CON-019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-03 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2015-09-11 |  |  | 34500
42140 | ELECTRODOMESTICOS | 2C |  | PC-CON-012 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 2015-06-29 |  |  | 4500
42500 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 3C |  | PC-CON-013 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  | 100000
42600 | EQUIPOS PARA COMPUTACION | LPN |  | LPN-CON-002 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-07-13 | 2015-08-21 | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 24/082015 | 24/082015 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-09-01 |  |  | 800000
45100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 3C |  | PC-CON-028 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2015-09-11 |  |  | 150000
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 7845318
REAL
| Fecha de emisión: |  | 2015-06-10 |  | Emitido por: |  |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2015-06-10 |  | Aprobado por: |  |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [UNIDAD DE ADMINISTRACION GENERAL / Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [ Lic. Ana Ruth Sarmiento, Gerente Administrativo, Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales/CONVIVIENDA]
JUSTIFICACIONES:
25300 | SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 1800000 | Fondos destinados a publicaciones de los respectivos Cortes Operativos de acuerdo a la aprobacion de Comité Tecnico de Aprobacion del Bono Maximo y ABC de la CONVIVIENDA, (3C).
33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 793500 | Fondos que estan sujetos a la demanda de Informacion, resultado de socializacion de CONVIVIENDA (banner, formularios. Tarjetas, trifolios y encuestas), (3C).

## Consultorias
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS CONVIVIENDA
FONDOS [TESORO NACIONAL]
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA 33
PLAN ANUAL DE CONSULTORIAS PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas | [5 empty] | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Negociacion Economica |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato/ Recepcion de Garantías |  | Entrega de Productos
| Descripción | Método de Selección | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | CPI, CPN, CP, 3CV, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
24500 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | CPN |  | CPN-CON-001 | 2015-07-17 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 2015-07-21 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-13 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-24 | 2015-08-24 |  |  |  |  | 4600000
| TOTAL | Estimada | [24 empty] | 4600000
REAL
| Fecha de emisión: |  | 2015-06-10 |  | Emitido por: |  |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2015-06-10 |  | Aprobado por: |  |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [UNIDAD DE ADMINISTRACION GENERAL / Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [ Lic. Ana Ruth Sarmiento, Gerente Administrativo, Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales/CONVIVIENDA]
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C11: Verónica Iveth Bueso Leiva: CPI: Concurso Público Internacional CPN: Concurso Público Nacional LP: Concurso Privado 3C. Comparacion 3 CV´s CD: Contratacion Directa
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AC15: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen